## Verze
PŘÍLOHA 8: PLÁN ZVLÁDÁNÍ RIZIK - MINISTERSTVO PRO CERTIFIKACI SENZORŮ
CITLIVÉ TLP:AMBER
Datum | Verze | Změneno | Provedená změna
2026-02-25 | 1.0 | Manažer KB | Vytvoření dokumentu
2026-03-04 | 1.0 | Výbor pro řízení KB | Schválení dokumentu

## RTP
ID | Popis bezpečnostních opatření pro zvládání rizik | Priorita | Zdroj | Popis vazeb mezi riziky a příslušnými bezpečnostními opatřeními | Stav | Cíle a přínosy bezpečnostních opatření pro zvládání rizik | Určené osoby zajišťující zavedení bezpečnostních opatření | Konkrétní způsob realizace bezpečnostních opatření | Požadovaný termín zavedení bezpečnostních opatření | Předpokládané lidské, finanční a technické zdroje pro zavedení bezpečnostních opatření |  |  |  |  | Metrika pro vyhodnocení úspěšnosti | Poznámka
[10 empty] | Technické | Finanční - investiční (Kč) | Finanční - provozní (Kč) | Lidské (MD) | Informační
BO1 | Zajistit, aby byla všechna technická aktiva pod podporou | 1 | Hodnocení rizik | R1, R4, R12, R13, R14, R55, R59, R61 | Nezavedeno |  | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | - Vytvořit centrální evidenci technických aktiv. - U každého aktiva evidovat datum konce podpory (EoL/EoS). - Zavést proces pravidelné kontroly (např. čtvrtletně). | není stanoven | bude stanoveno na základě analýzy |  |  |  |  | % technických aktiv, které jsou bez podpory | probíhá analýza, pro která technická aktiva se vyplatí dokupovat podporu a která se vyplatí rovnou vyměnit
BO2 | Zajistit pravidelnou aktualizaci antivirové ochrany | 1 | Hodnocení rizik | R4, R8, R10, R12, R13, R14, R55, R59, R61, R64, R68, R70 | V průběhu zavádění | Snížení pravděpodobnosti napadení škodlivým kódem. | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | - Nasadit centrální antivirovou konzoli. - Vynutit aktualizace přes GPO/MDM. | 2026-07-31 | M365 | není investiční náklad | provést výběrové řízení, uzavřít smlouvu 2.500.000,-Kč | stávající lidské zdroje | stanovit množství licencí pro servery a uživatele | -
BO3 | Aktualizovat smlouvu s dodavatelem A, doplnit do ní relevantní ustanovení z přílohy č. 5 vyhlášky, zohlednit v ní požadavky ISMS ministerstva, doplnit požadavek, aby byli administrátoři dodavatele dostatečně odborně vzdělaní, doplnit požadavek, aby byli administrátoři dodavatele poučeni o relevantních politikách ministerstva, doplnit požadavek na školení pro uživatele ministerstva zajišťovaná dodavatelem na používání dodávaného systému a opakování školení při každém upgradu, doplnit požadavky na zachování mlčenlivosti, doplnit ustanovení týkající se zdrojového kódu, aktualizovat SLA | 1 | Hodnocení rizik | R24, R25, R26, R27, R37 | Čeká na provedení opatření O11 | Plnit povinnosti vyhlášky a předcházet nejčastějším rizikům spojeným s externím zajištěním služeb | kontaktní osoba odpovědná za smluvní vztah s dodavatelem A (Alžběta Tichá) | - Doplnit bezpečnostní požadavky dle přílohy č. 5 vyhlášky. - Aktualizovat SLA (reakční doby, dostupnost, reporting). | 2027-12-31 | M365 | není investiční náklad | průběžné čerpání dle přidělených zdrojů 500.000,-Kč | stávající lidské zdroje | smlouva X: Smlouva s dodavatelem A, plán školení pro následující období dle požadovaného členění | -
BO4 | Vytvořit školení pro zaměstnance ministerstva o základech kybernetické bezpečnosti, včetně poučení o bezpečnostních politikách ministerstva včetně pravidel fyzické bezpečnosti, o hrozbách, např. phishing, pravidelně uživatele školit o ověřovat znalosti závěrečným testem; aktualizovat plán rozvoje bezpečnostního povědomí | 1 | Hodnocení rizik | R28, R30, R31 | Zavedeno | Zvýšení bezpečnostního povědomí zaměstnanců, seznámení s bezpečnostními politikami, snížení pravděpodobnosti pochybení ze strany zaměstnanců, lidské zdroje jsou nejslabším článkem zabezpečení ministerstva, pravidelnými školeními se snižují rizika s tím související | manažer KB (Filip Konečný) | - Vypracovat e‑learningový kurz (phishing, hesla, fyzická bezpečnost). - Zařadit povinný závěrečný test. - Vést evidenci proškolení v LMS. |  | nejsou potřeba dodatečné technické zdroje, na dobu konání školení je nutné rezervovat vhodnou místnost na ministerstvu s možností projekce, M365 | není investiční náklad | V případě potřeby lze využít externího dodavatele, momentálně není potřeba 300.000,-Kč | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, zajistí manažer kybernetické bezpečnosti | bezpečnostní politiky | % úspěšnosti u závěrečného testu
BO5 | Provést analýzu dopadů a stanovit cíle řízení kontinuity činností | 1 | Hodnocení rizik | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R41, R43, R44, R45, R49, R50, R51, R53, R55, R57, R59, R61, R63, R66 | V průběhu zavádění | Identifikace kritických činností ministerstva, jejich prioritizace a nalezení cílů, kterými jsou stanovení minimální úrovně poskytovaných služeb, která je přijatelná pro užívání, provoz a správu informačního systému, doby obnovení chodu, během které bude po KBI obnovena minimální úroveň poskytovaných služeb informačního systému a bod obnovení dat jako časové období, za které musí být zpětně obnovena data po KBI nebo po selhání. | manažer KB (Filip Konečný) | - Identifikovat kritické procesy ministerstva. - Stanovit RTO, RPO, MTPD. - Vyhodnotit závislosti na IT, dodavatelích a personálu. | 2026-07-31 | - | viz smlouva XXX - Provedení analýzy dopadů a stanovení cílů řízení kontinuity činností s externí společností 500.000,-Kč | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit gestory a garanty aktiv, případně další relevantní odpovědné osoby | - | - | zajištěno externě
BO6 | Na základě analýzy dopadů vypracovat plány kontinuity činností a havarijní plány a do nich zahrnout i dodavatele | 1 | Hodnocení rizik | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R41, R43, R44, R45, R49, R50, R51, R53, R55, R57, R59, R61, R63, R66 | Čeká na provedení opatření O5 | V případě mimořádné události bude ministerstvo schopno zajistit nejkritičtější činnosti podle nastavených cílů a obnovit svoji plnou funkčnost. | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | - Na základě BIA vytvořit BCP a DRP. - Definovat role, odpovědnosti, postupy obnovy. - Zahrnout dodavatele (komunikační kanály, SLA, odpovědnosti). | 2027-10-31 | - | nutno zahrnout do investičního plánu, provést výběrové řízení, uzavřít smlouvu 250.000,-Kč | aktualizace plánů bude prováděna odpovědenými osobami v rámci běžné pracovní činnosti 50.000,-Kč | externí zdroje dodavatele a stávající lidské zdroje | Analýza dopadů | vyhodnotit použitelnost připravených plánů na základě pravidelného testování
BO7 | Nahradit zastaralé technologie novými | 1 | Hodnocení rizik | R1, R3, R6 | Čeká na schválení výborem KB |  | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | - Vypracovat migrační plán. - Zajistit rozpočet a výběrové řízení. - Provést postupnou migraci s minimálním výpadkem. | není stanoven | bude stanoveno na základě analýzy |  |  |  |  | - | probíhá analýza, pro která technická aktiva se vyplatí dokupovat podporu a která se vyplatí rovnou vyměnit
BO8 | Zpracovat provozní pravidla a postupy včetně stanovení odpovědností | 2 | Hodnocení rizik | R7, R21, R22, R23, R63, R64 | V průběhu zavádění | Slouží k zajištění systematičnosti, jednoznačného přidělení odpovědností a předávání znalostí | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | - Vytvořit dokumenty: správa účtů, zálohování, monitoring, patching. - Definovat odpovědnosti (RACI). - Schválit vedením a publikovat v interním portálu. - Zajistit pravidelnou aktualizaci (min. 1× ročně). | 2026-10-31 | - | - | využít stávající helpdesk - k řízení dokumentace | stávající lidské zdroje | - | - | nutno stanovit rozsah, ve kterém budou pravidla a postupy zpracovány
BO9 | Vytvořit a obsadit nová pracovní místa pro zajištění činností spojených s kybernetickou bezpečností a zajištěním provozu | 1 | Hodnocení rizik | R21, R22, R23, R35, R63, R64 | Čeká na schválení výborem KB | Získání dostatečných kapacit na plnění všech povinností vycházejících ze zákona a vyhlášky, zajištění všech činností spojených s kybernetickou bezpečností a provozem | nepřiděleno | - Zajistit nábor nebo externí kapacity. | není stanoven | M365 | - | vytvořit tabulkové pozice a zajistit mzdové náklady | vytvořit tabulkové pozice a zajistit mzdové náklady | provést analýzu lidských zdrojů | -
BO10 | Aktualizovat smlouvu s dodavatelem B, doplnit do ní relevantní ustanovení z přílohy č. 5 vyhlášky, zohlednit v ní požadavky ISMS ministerstva, aktualizovat SLA, zapracovat do smlouvy exit strategii, předání know-how, požadovat vypracování, předání a pravidelnou aktualizaci dokumentace dodavatelem, doplnit požadavky na interval provádění pravidelných aktualizací, zvýšit sankce za nehlášení KBU a KBI | 2 | Hodnocení rizik | R50, R51, R52, R53 | Čeká na provedení opatření O11 | Plnit povinnosti vyhlášky a předcházet nejčastějším rizikům spojeným s externím zajištěním služeb | kontaktní osoba odpovědná za smluvní vztah s dodavatelem B (Pavel Kříž) | - Doplnit bezpečnostní požadavky dle přílohy č. 5 vyhlášky. - Aktualizovat SLA (reakční doby, dostupnost, reporting). | 2027-12-31 | - | viz smlouva XXX - Dodavatel B: smlouva o dodávkách HW a OS 1.000.000,-Kč | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit relevantní odborníky z jednotlivých oddělení | smlouva X: Smlouva s dodavatelem B | -
BO11 | Stanovit pravidla pro dodavatele | 1 | Hodnocení rizik | R25, R26, R37, R50, R52 | V průběhu zavádění | Slouží k zajištění systematičnosti řízení dodavatelů, mitigace nejčastějších rizik spojených s outsourcingem | manažer KB (Filip Konečný) | - Vytvořit dokument „Bezpečnostní požadavky na dodavatele“. - Zavést povinné bezpečnostní školení externistů. - Vynutit přístup přes VPN/MFA. | 2026-07-31 | - | - | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit relevantní odborníky z jednotlivých oddělení | - | -
BO12 | Zajistit odborná školení pro bezpečnostní role a administrátory a aktualizovat plán rozvoje bezpečnostního povědomí | 2 | Hodnocení rizik | R35 | Nezavedeno | Zajistit dostatečnou kvalifikaci bezpečnostních rolí a administrátorů, aby mohli plnohodnotně plnit své pracovní činnosti | manažer KB (Filip Konečný) | - Vybrat certifikovaná školení (např. ISO 27001, CISSP, CEH). - Vést evidenci absolvovaných kurzů. - Aktualizovat plán rozvoje bezpečnostního povědomí. | není stanoven | M365 | - | zajistit náklady na školení 200.000,-Kč | stávající lidské zdroje | plán investic KB | -
BO13 | Nasadit nástroj PIM/PAM | 3 | Hodnocení rizik | R34, R38 | Čeká na schválení výborem KB |  | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | - Vybrat technické řešení. - Zavést řízení privilegovaných účtů (schvalování, časově omezený přístup). - Aktivovat auditní logy a nahrávání relací. - Integrovat s AD a SIEM. | není stanoven | M365 | zajistit investiční prostředky 3.000.000,-Kč | - | zajistit obsluhu PIM/PAM | plán investic KB | -
BO14 | Zajistit novou hlavní serverovnu odpovídající aktuálním standardům v odlišné lokalitě a stávající ponechat jako záložní | 2 | Hodnocení rizik | R41, R43, R44 | Čeká na schválení výborem KB |  | nepřiděleno | - Vybrat vhodnou lokalitu z hlediska řízení rizik. - Zajistit redundantní napájení, chlazení, konektivitu. - Přesunout primární systémy do nové serverovny. - Stávající serverovnu ponechat jako záložní lokalitu. | není stanoven | M365 | zajistit investiční prostředky 25.000.000,-Kč | - | dislokovat stávají pracovníky IT | plán investic KB | -
BO15 | Provést zákaznický audit u dodavatele B zaměřený na zvládání KBU a KBI | 4 | Hodnocení rizik | R54 | Nezavedeno | Prověřit stav kybernetické bezpečnosti u dodavatele | auditor KB (Kristýna Zajíčková) | - Připravit auditní plán zaměřený na KBU/KBI. - Provést audit na místě (on‑site). - Vyhodnotit zjištění a stanovit nápravná opatření. - Požadovat jejich realizaci v definovaných termínech. | není stanoven | M365 |  | zajistit náklady na externí audit 200.000,-Kč | využít externího auditora + interní auditor | plán auditu, Smlouva XX: Smlouva s dodavatelem C | -
BO16 | Vytvořit samostatný segment pro zastaralé technologie | 1 | Hodnocení rizik | R1, R3, R4, R12, R13, R14 | V průběhu zavádění |  | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | - Oddělit staré systémy do izolované VLAN. - Omezit komunikaci pomocí firewallu na minimum. - Monitorovat provoz a plánovat postupné vyřazení. | 31.09.2027 | využít stávající AP, plánovat nový segment M365 | nákup AP velkých 2.500.000,-Kč/rok | nákup AP malých 1.000.000,-Kč/rok | stávající správce LAN, WAN | IP adresní plán | -
BO17 | Pořídit nový perimetrový firewall v clusteru | 3 | Hodnocení rizik | R61, R66 | Čeká na schválení výborem pro řízení KB |  | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | - Vybrat technické řešení. - Implementovat HA cluster (active-active nebo active-passive). - Migrovat pravidla z původního firewallu. - Otestovat failover a logování do SIEM. | není stanoven | M365 | plánovat prostředky, realizovat výběrové řízení 3.000.000,-Kč | - | stávající správce FW | provést analýzu trhu | -
BO18 | Vytvořit politiku řízení přístupů a pravidla v ní uvedená technicky vynucovat | 2 | Hodnocení rizik | R36, R39, R73, R74 | Nezavedeno | Řízení přístupů přispívá ke snížení nejčastějších rizik v této oblasti ze strany interních zaměstnanců i zaměstanců dodavatelů | nepřiděleno | - Definovat pravidla: MFA, minimální oprávnění, schvalování přístupů. - Technicky vynutit přes IAM, MDM. - Zavést pravidelné recertifikace přístupů (min. 1× ročně). | není stanoven | - | viz smlouva XXX, Konzultační smlouva 100.000,-Kč | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit relevantní odborníky z jednotlivých oddělení | - | -
BO19 | Stanovit bezpečnostní požadavky na projekty akvizice, vývoje a údržby | 3 | Interní audit | Zjištění ID: 1 | Nezavedeno | Plnit povinnosti vyhlášky a zajistit kontinuální zvyšování kybernetické bezpečnosti na ministerstvu jejím zohledňováním v připravovaných projektech | nepřiděleno | - Zavést povinné bezpečnostní analýzy v každé fázi projektu. - Vyžadovat penetrační testy před uvedením do provozu. - Zavést povinné code review. | není stanoven | - | viz smlouva XXX, Konzultační smlouva 100.000,-Kč | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit relevantní odborníky z jednotlivých oddělení | - | -
… | … | … | … | … | … | … | … |  | … | … | … | … | … |  | … | …